**Załącznik nr 1. Harmonogram realizacji projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Etap** | **Termin realizacji** |
| Poinformowanie starostów i prezydentów miast o projekcie. | do 16 stycznia 2018 roku |
| Poinformowanie szkół o projekcie. | do 22 stycznia 2018 roku |
| Zgłoszenie przystąpienia zespołów uczniowskich przez szkoły. | do 9 lutego 2018 roku |
| Termin wykonania prac przez zespoły uczniowskie i przekazania tych prac do komisji rekrutacyjnej. | do 23 marca 2018 roku |
| Wybór zespołów uczniowskich przez komisje rekrutacyjne oraz zgłoszenie przez starostów i prezydentów miast zespołów uczniowskich do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. | do 30 marca 2018 roku |
| Sesja Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. | III dekada kwietnia 2018 roku |
| Podsumowanie projektu | do 30 kwietnia 2018 roku |